## Sheet1
สรุปเนื้อหา Meeting TBKK วันที่ 14/8/2026 | [6 empty] | Start Date |  |  | Target Date |  |  | Sum Date
No. | Site | Project | Detail | Requirement | ผู้รับผิดชอบ | Priority | Day | Month | Year | Day | Month | Year | Total
1 | TBKK | Box Cleaning | เนื่องจากจะมีการต่อสัญญาใหม่ ปัจจุบัน Process หน้างานมีการ Add Job เสริมเข้ามา เพิ่มมากกว่า Scope งาน Manpower ในปัจจุบัน จึงต้องการให้ EN เข้าไป Review Scope งานใหม่ทั้งหมด และส่งข้อมูลให้ BD นำไปทำข้อมูลสัญญาใหม่ | 1. EN เข้าไป Review Scope งานใหม่ทั้งหมด ในปัจจุบันพร้อมรายละเอียด เริ่มจาก Scope งานหลักก่อน - Box Cleaning (Main/Add) - ตระกร้า (Main/Add) - Rack (Main/Add) - Other (Main/Add) | EN | Urgent | 17 | 8 | 2026 | 31 | 8 | 2026 | 14
1.1 | TBKK | Box Cleaning | เนื่องจากจะมีการต่อสัญญาใหม่ ปัจจุบัน Process หน้างานมีการ Add Job เสริมเข้ามา เพิ่มมากกว่า Scope งาน Manpower ในปัจจุบัน จึงต้องการให้ EN เข้าไป Review Scope งานใหม่ทั้งหมด และส่งข้อมูลให้ BD นำไปทำข้อมูลสัญญาใหม่ | 2. ทำข้อมูลสำหรับต่อสัญญาใหม่ ตาม Scope งานจริงในปัจจุบัน หลังจาก EN ส่งข้อมูลให้ ก่อนเดือน 11/2026 | BD | Urgent | 31 | 8 | 2026 | 1 | 11 | 2026 | 62
2 | TBKK | Packing + VMI | เดิม TBKK จะจ่ายเงิน IPACK ตาม Order ที่เรียกไปส่ง WH TBKK TBKK ต้องการเปลี่ยนการจ่ายเงินมาเป็น Packing + Packaging/ชื้น คือ 1. งาน 1 ชิ้น Packing ใช้เวลาเท่าไหร่ ต้องมี CT Process 2. งาน 1 ชิ้นใช้ Packaging อะไรบ้างที่อยู่ใน VMI IPACK เมื่อทำการ Packing ออกมาเป็น FG แล้ว จึงจะนับเป็น Cost Packing + Packaging/ชิ้น โดย เดือน 9 ต้องการเริ่มใช้กับงาน Packing Compressor ก่อน เดือน 10 จะเริ่มใช้กับ Part (Japan/Export/Spare) แบ่งเป็น Material (Part,RM,FW,FG) อ้างอิงจำนวนตามระบบ POS หรือ Production Order Status = สถานะใบสั่งผลิต แล้วนำไป Packing และส่งไป Shipping (FG) | ให้ EN เข้าไป CT Process การ Packing ของแต่ละ Part Part (Japan/Export/Spare) แบ่งเป็น Material (Part,RM,FW,FG) โดยเน้นไปที่ Part Volume สูงก่อน นัดวันและเวลาที่จะดวกกับลูกค้าเข้าไป CT และส่งข้อมูลให้ BD เริ่มจาก Packing Compressor ก่อน | EN | Urgent | 20 | 8 | 2026 | 21 | 9 | 2026 | 32
2.1 | TBKK | Packing + VMI | เดิม TBKK จะจ่ายเงิน IPACK ตาม Order ที่เรียกไปส่ง WH TBKK TBKK ต้องการเปลี่ยนการจ่ายเงินมาเป็น Packing + Packaging/ชื้น คือ 1. งาน 1 ชิ้น Packing ใช้เวลาเท่าไหร่ ต้องมี CT Process 2. งาน 1 ชิ้นใช้ Packaging อะไรบ้างที่อยู่ใน VMI IPACK เมื่อทำการ Packing ออกมาเป็น FG แล้ว จึงจะนับเป็น Cost Packing + Packaging/ชิ้น โดย เดือน 9 ต้องการเริ่มใช้กับงาน Packing Compressor ก่อน เดือน 10 จะเริ่มใช้กับ Part (Japan/Export/Spare) แบ่งเป็น Material (Part,RM,FW,FG) อ้างอิงจำนวนตามระบบ POS หรือ Production Order Status = สถานะใบสั่งผลิต แล้วนำไป Packing และส่งไป Shipping (FG) | ให้ BD ทำราคา Packing + Packaging/ชื้น และคิดเงินเฉพาะงานที่ Packing FG แล้ว โดยอ้างอิงการทำราคาจาก TBKK ส่งข้อมูลให้ - ข้อมูล Code / ชิ้น กลุ่ม Part (Japan/Export/Spare) - BOM ของแต่ละ Part Packing - Volume การผลิต/FG ย้อนหลัง ไว้ประเมินราคากลุ่มที่ใช้เยอะ/น้อย | BD | Urgent | 21 | 9 | 2026 | 1 | 10 | 2026 | 10
3 | TBKK | Box Cleaning | ต้องการเพิ่ม Process Control Fix ตระกร้า สำหรับงาน ZF โดยให้ Lock QR Code สำหรับตระกร้า จำนวน 30 ตัว สำหรับไว้ Tracking สถานะที่ส่งไป OEM และทำ Visual Control เพื่อแบ่งแยกตระกร้านี้ห้ามใช้ร่วมกับงานอื่น | ต้องการให้ Control ตระกร้างาน ZF - Lock QR Code สำหรับตระกร้า จำนวน 30 ตัว - ทำ Visual Control เพื่อแบ่งแยกตระกร้านี้ห้ามใช้ร่วมกับงานอื่น - Tracking Status | EN | High | 21 | 8 | 2026 | 24 | 8 | 2026 | 3
4 | TBKK | Box Cleaning | ต้องการให้ Improve Process การทำความสะอาด Rack Brake เนื่องจากปัจจุบันมี Process ทำความสะอาดเพิ่มเข้ามา แต่ไม่ได้มีการกำหนดช่วงเวลาใดๆ ปัจจุบันทำความสะอาดตามความสกปรกจริงที่เจอ ปัญหาที่พบ: ทีมไม่สามารถระบุได้ว่าตัวไหนมีเกณฑ์สกปรกเท่าไหร่ จึงต้องให้ EN หาแนวทาง Visual และกำหนด Target การทำความสะอาด | ต้องการให้ Improve Process การทำความสะอาด Rack Brake - ทำ Visual Control เพื่อกำหนดรอบที่การทำความสะอาด - ต่อยอดไปถึงอนาคต เช่น Scan แล้วรู้ว่าต้องทำความสะอาด | EN | Medium | 24 | 8 | 2026 | 27 | 8 | 2026 | 3
5 | TBKK | Box Cleaning | จากเดิมเป็นโปรเจค Man Power คิด Cost/คน ต้องการให้เปลี่ยนเป็นโปรเจค Transaction คิด Cost/ชิ้น TBKK จะนำเครื่องล้างกล่องมาลง ต้นเดือน 10/2026 เพื่อต้องการลดคน จึงต้องให้ EN เข้าไป CT ใหม่หลังจากลงเครื่อง และส่งข้อมูลให้ BD | 1. EN เข้าไป CT Process ใหม่ ใหม่หลังจากลงเครื่องล้างกล่อง ช่วงต้นเดือน 10/2026 และส่งข้อมูลต่อให้ BD | EN | Urgent | 1 | 10 | 2026 | 12 | 10 | 2026 | 11
5.1 | TBKK | Box Cleaning | จากเดิมเป็นโปรเจค Man Power คิด Cost/คน ต้องการให้เปลี่ยนเป็นโปรเจค Transaction คิด Cost/ชิ้น TBKK จะนำเครื่องล้างกล่องมาลง ต้นเดือน 10/2026 เพื่อต้องการลดคน จึงต้องให้ EN เข้าไป CT ใหม่หลังจากลงเครื่อง และส่งข้อมูลให้ BD | 2. ต้องการให้เสนอราคาเป็น Cost/ชิ้น ตามที่ทำความสะอาดได้ หลังจาก EN ส่งข้อมูลให้ ก่อนเดือน 11/2026 | BD | Urgent | 12 | 10 | 2026 | 1 | 11 | 2026 | 20