## Sheet1
สรุปเนื้อหา Meeting SCS วันที่ 18/8/2026 | [6 empty] | Start Date |  |  | Target Date |  |  | Sum Date
No. | Site | Project | Detail | Requirement | ผู้รับผิดชอบ | Priority | Day | Month | Year | Day | Month | Year | Total
1 | SCS | Raw Material | Man มี 2 กะ (Day , Night) Day = 1 คน Night = 1 คน Skill ที่ Operator ต้องมี - ขับ Overhead Crane - ขับ Forklift - การใช้ Computer & Software แบบ Fix Function กะดึกจะมีการ Support WH FG ในช่วงที่มีแผนจัดส่งงาน FG นอกเวลาทำงาน (เนื่องจาก WH FG ไม่มีกะดึก) โดยจะต้อง จัดงาน , ตักงาน ส่งขึ้นรถแทน | ตรวจสอบความถูกต้องของ Scope งานใน ใบเสนอราคา / สัญญา | BD | High | 18 | 8 | 2026 | 20 | 8 | 2026 | 2
2 | SCS | Out Source | Man มี 1 กะ (Day) Day = 2 คน Operator = 1 คน Admin = 1 คน Operator ต้องสามารถขับรถขนส่ง(SCS) ไปส่งงานที่ Out Source เองได้ ในกรณีที่ งานที่ต้องจัดส่งไม่อยู่ในแผนเรียกขนส่งภายนอก Skill ที่ Operator ต้องมี - ขับ Forklift - การใช้ Computer & Software แบบ Fix Function - มีใบขับขี่ ขับรถยนต์ตู้ทึบได้ | ตรวจสอบความถูกต้องของ Scope งานใน ใบเสนอราคา / สัญญา | BD | High | 18 | 8 | 2026 | 20 | 8 | 2026 | 2
3 | SCS | FG | จากเดิมเป็น Admin ในใบเสนอราคา ให้ปรับจาก Admin เป็น Operator (ตำแหน่งและเงินเดือน) เนื่องจาก Job Scope ยังไม่ถึงขั้น Admin เป็นเพียง Operator ที่ถูก Training การใช้ Computer & Software แบบ Fix Function ตัด Admin Invoice ออก 1 คน (ในใบเสนอราคา) | ตรวจสอบความถูกต้องของ Scope งานใน ใบเสนอราคา / สัญญา | BD | High | 18 | 8 | 2026 | 20 | 8 | 2026 | 2
4 | SCS | Tooling | มี Operator = 3 คน Tooling Set = 1 คน Tooling New = 2 คน Skill ที่ Operator ต้องมี - การใช้ Computer & Software แบบ Fix Function - ดู Drawing เบื้องต้นได้ - วิเคราะห์และตัดสินใจเบื้องต้นได้ Job Scope ที่ต้องการ Tooling New - กรณีที่ต้องจ่าย Tool แต่ส่วนประกอบของ Tool ไม่ครบตาม BOM ต้องหาส่วนประกอบที่ทดแทนกันได้มาใช้ โดยการ Compare ส่วนประกอบ อื่นๆ ที่มีลักษณะและขนาดตาม DWG ใกล้เคียงกับของเดิม เพื่อนำไปใช้ทดแทน (ก่อนจ่ายต้องเปลี่ยนส่วนประกอบจาก BOM A>B ก่อน เฉพาะตัว Tool นั้นๆ) - ถ้าไม่มี Tool ที่ทดแทนได้ ต้องแจ้งให้ SCS ทราบก่อน ให้หาตัวที่ใกล้เคียงที่สุดมาทำการ Modify โดย SCS จะเป็นคนตัดสินใจเอง - ต้องการให้ทั้ง 3 คน นี้สามารถ Rotate ตำแหน่งกันได้ในกรณีจำเป็น หรือ สับเปลี่ยนกันทุก 1- 2 สัปดาห์ เพิ่มเติม จากเดิมเป็น Admin ในใบเสนอราคา ให้ปรับจาก Admin เป็น Operator (ตำแหน่งและเงินเดือน) เนื่องจาก Job Scope ยังไม่ถึงขั้น Admin เป็นเพียง Operator ที่ถูก Training การใช้ Computer & Software แบบ Fix Function | ตรวจสอบความถูกต้องของ Scope งานใน ใบเสนอราคา / สัญญา ต้องพิจารณาตำแหน่งนี้ให้ดี เนื่องจากค่อนข้างใช้ความสามารถ | BD | High | 18 | 8 | 2026 | 20 | 8 | 2026 | 2
5 | SCS | Overall Project | ตรวจสอบค่าแรงในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในใบเสนอราคา IPACK เสนอเป็นค่าแรง x3.0 ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 วันหยุดนักขัตฤกษ์ คือ วันหยุดประจำปีที่กฎหมายกำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ โดยคำนวณจากวันสำคัญทางประเพณี วัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา หรือวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ สิทธิขั้นต่ำ: นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างหยุดอย่างน้อย 13 วันต่อปี (รวมวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมแล้ว) กรณีต้องมาทำงาน: นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นจากปกติอีกอย่างน้อย 1 เท่า (รวมเป็น 2 แรงสำหรับวันปกติ) กรณีทำโอทีในวันหยุด: นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า ของอัตราปกติ | ปรับเปลี่ยนรูปแบบ เสนอราคาให้ถูกต้อง ในการเก็บเงินลูกค้า **หากต้องการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน IPACK จะจ่ายค่าแรง x3.0 ในวันหยุดนักขัตฤกษ์เอง...แต่เก็บเงินลูกค้า x2.0** | BD | High | 18 | 8 | 2026 | 20 | 8 | 2026 | 2
6 | SCS | Overall Project | หากยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ขอราคาต้องที่ชดใช้ตามกฏหมาย | ส่งราคาที่ต้องจ่าย หากลูกค้า Terminate สัญญา ก่อนกำหนด ตามกฏหมาย | BD | High | 18 | 8 | 2026 | 20 | 8 | 2026 | 2